## Sheet1
Название проекта | DoLife
Конечный результат проекта | Веб-сервис
Дата начала | 2023-09-25
Дата окончания | 2023-12-15
Общий прогресс | 10%
Задачи | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17
Начало работы
Сформулировать идею проекта |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | Выполнено
Установить перечень инструментов |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | Выполнено
Разработка
Техническое задание | Косинцева | 2023-09-27 | 2023-09-30 | 4 | Выполнено
Прототипирование | Косинцева | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 4 | Начато
UX-дизайн | Косинцева | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 3 | Не начато
UI-кит и дизайн-система | Косинцева | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 3 | Не начато
БД | Косинцева | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 7 | Не начато
Разработка системы авторизации | Косинцева | 2023-10-20 | 2023-10-28 | 9 | Не начато
Разработка системы оформления заявок | Косинцева | 2023-10-29 | 2023-11-14 | 18 | Не начато
Разработка функционала | Косинцева | 2023-11-15 | 2023-12-08 | 24 | Не начато
Тестирование и багфиксинг | Косинцева | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 7 | Не начато
Написание документа | Косинцева | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2 | Не начато
Запуск |  | 2023-12-17 | 2023-12-17