## Sheet1
Название проекта | DoLife
Конечный результат проекта | Веб-сервис
Дата начала | 2023-09-25
Дата окончания | 2023-12-17
Общий прогресс | 25%
Задачи | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус | time axis 2023-09-25 to 2023-12-17
Начало работы
Сформулировать идею проекта | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 | Выполнено
Установить перечень инструментов | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1 | Выполнено
Разработка
Техническое задание | 2023-09-27 | 2023-09-30 | 4 | Выполнено | bar: 2023-09-27 to 2023-09-30
Прототипирование | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 4 | Выполнено | bar: 2023-10-04 to 2023-10-07
UX-дизайн | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 3 | Не начато | bar: 2023-10-08 to 2023-10-10
UI-кит и дизайн-система | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 3 | Не начато | bar: 2023-10-11 to 2023-10-12
БД | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 7 | Не начато | bar: 2023-10-13 to 2023-10-19
Разработка системы авторизации | 2023-10-20 | 2023-10-28 | 9 | Не начато | bar: 2023-10-20 to 2023-10-28
Разработка системы оформления заявок | 2023-10-29 | 2023-11-14 | 18 | Не начато | bar: 2023-10-29 to 2023-11-14
Разработка функционала | 2023-11-15 | 2023-12-08 | 24 | Не начато | bar: 2023-11-15 to 2023-12-08
Тестирование и багфиксинг | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 7 | Не начато | bar: 2023-12-09 to 2023-12-15
Написание документа | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 36 | Не начато | bar: 2023-11-15 to 2023-12-17
Запуск | 2023-12-20 | 2023-12-20